## 总体计划
功能点 |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 |  |  | 完成情况 | 测试情况
[5 empty] | 崔剑 | 谷春霞 | 肖秋
举报人 | 举报 | 选择公司以及分支机构 | 20160201 | 20160219 | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 展示公司的举报类型列表 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 展示公司的问题列表 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 提交举报，并返回跟踪号 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
| 查看以往举报 | 利用跟踪号（案件号）查看 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 利用实名信息查看 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
客户 | 登录 | 登录 | 20160220 | 20160226 | controller,service | dao,mapping,test | pages
|  | 修改密码 |  |  | controller,service | dao,mapping,test | pages
试用
| 举报信息 | 查看举报 |  |  | controller,service | dao,mapping,test | pages
|  | 维护举报 |  |  | controller,service | dao,mapping,test | pages
| 信息设置 | 客户信息维护 |  |  | test,service | controller,dao,mapping | pages
|  | 投诉设置 |  |  | test,service | controller,dao,mapping | pages
管理员 | 用户管理（此模块需要操作记录） | 开户 | 20160227 | 20160305
停用
密码重置
销户
账户恢复
| 公众号管理 | 公众账号信息维护
公众账号信息发布
| 举报信息管理 | 查看举报信息
维护举报
| 统计分析 | 数据统计
top10
超级管理员 | 网站数据 | 企业数据导入 | 20160306 | 20160312
企业数据维护
企业名称合并
| 用户管理 | 设置管理员
其他要求 | 安全性要求 | 数据安全
安全证书
| 公众号接入 | 信息推送
举报

## 20160220
| 崔剑 | 谷春霞 | 肖秋
20160224 | 公司登录和举报信息相关的controller、service | 公司登录和举报信息相关的dao,mapping,测试案例 | 公司登录和举报信息相关页面
20160225 | 客户信息设置模块的service以及测试案例 | 客户信息设置模块的controller,dao,mapping | 客户信息设置模板的相关页面
20160226 | 整合公司登录和举报信息的前后台 | 整合客户设置模板的前后台 | 整合前后台

## 20160229
具体工作内容 |  |  |  | 起始时间 | 结束时间 | 责任人 | 完成情况
模块 | 功能点 | 具体细则 | 所属层级
用户管理（此模块需要操作记录） | 开户并绑定公司 | 输入用户信息页面 | Page | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 肖秋
|  | 页面数据验证 | JavaScript | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 肖秋
|  | 从页面获取用户信息 | Controller | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 崔剑
|  | 获取所有公司信息，供前台页面添加用户时选择 | Controller | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 崔剑
|  | 添加用户信息 | Service | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 崔剑
|  | 获取公司信息，封装后供Controller调用 | Service | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 崔剑
|  | 添加用户信息 | dao | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 谷春霞
|  | 获取公司信息，封装后供Service调用 | dao | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 谷春霞
|  | 测试添加用户信息业务流程 | test | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 谷春霞
|  | 测试获取公司信息业务流程 | test | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 谷春霞
| 获取用户信息列表 | 根据查询条件展示用户信息的页面 | page | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 肖秋
|  | 页面数据验证 | JavaScript | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 肖秋
|  | 从页面获取查询条件 | Controller | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 崔剑
|  | 根据查询条件调取相应数据 | Controller | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 崔剑
|  | 根据传入参数获取用户信息列表,封装后供Controller调用 | Service | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 崔剑
|  | 根据传入参数获取用户信息列表,封装后供Service调用 | dao | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 谷春霞
|  | 测试根据条件查询用户列表功能 | test | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 谷春霞
| 停用所选用户 | 用复选框选择需要停用的用户，并传递给后台 | JavaScript | 3月2日上午 | 3月2日上午 | 肖秋
|  | 获取前台传递的用户ID，封装成集合后传递给后台 | Controller | 3月2日上午 | 3月2日上午 | 崔剑
|  | 获取需要变更状态的用户ID列表，批量更新这些用户的状态为停用 | Service | 3月2日上午 | 3月2日上午 | 崔剑
|  | 根据用户ID,修改用户信息 | dao | 3月2日上午 | 3月2日上午 | 谷春霞
|  | 测试批量更新用户用户状态的功能 | test | 3月2日上午 | 3月2日上午 | 谷春霞
| 密码重置 | 将需要重置密码的用户ID传递给后台 | JavaScript | 3月2日下午 | 3月2日下午 | 肖秋
|  | 获取需要重置密码的用户ID，调用Service层的方法 | Controller | 3月2日下午 | 3月2日下午 | 崔剑
|  | 根据传递的用户ID，重置密码 | Service | 3月2日下午 | 3月2日下午 | 崔剑
|  | 根据用户ID，修改用户信息 | dao | 3月2日下午 | 3月2日下午 | 谷春霞
|  | 测试更新用户信息功能 | test | 3月2日下午 | 3月2日下午 | 谷春霞
| 销户 | 用复选框选择需要销户的用户，并传递给后台 | JavaScript | 3月3日上午 | 3月3日上午 | 肖秋
|  | 获取前台传递的用户ID，封装成集合后传递给后台 | Controller | 3月3日上午 | 3月3日上午 | 崔剑
|  | 获取需要变更状态的用户ID列表，批量更新这些用户的状态为销户 | Service | 3月3日上午 | 3月3日上午 | 崔剑
|  | 根据用户ID,修改用户信息 | dao | 3月3日上午 | 3月3日上午 | 谷春霞
|  | 测试批量更新用户用户状态的功能 | test | 3月3日上午 | 3月3日上午 | 谷春霞
| 账户恢复 | 用复选框选择需要恢复的已销户用户，并传递给后台 | JavaScript | 3月3日下午 | 3月3日下午 | 肖秋
|  | 获取前台传递的用户ID，封装成集合后传递给后台 | Controller | 3月3日下午 | 3月3日下午 | 崔剑
|  | 获取需要变更状态的用户ID列表，批量更新这些用户的状态为正常 | Service | 3月3日下午 | 3月3日下午 | 崔剑
|  | 根据用户ID,修改用户信息 | dao | 3月3日下午 | 3月3日下午 | 谷春霞
|  | 测试批量更新用户用户状态的功能 | test | 3月3日下午 | 3月3日下午 | 谷春霞
| 添加日志记录 | 在以上功能中都需要记录日志，记录操作内容、时间、操作人 | Service | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 崔剑
|  | 添加日志 | dao | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 谷春霞
|  | 测试日志添加功能 | test | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 谷春霞
| 日志查看功能 | 根据时间、操作人、操作动作等条件查询日志的页面 | page | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 肖秋
|  | 页面数据验证 | JavaScript | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 肖秋
|  | 从页面获取传递查询条件 | Controller | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 崔剑
|  | 获取条件，调用查询方法 | Service | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 崔剑
|  | 根据条件查询相关日志数据 | dao | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 谷春霞
|  | 测试日志查看功能 | test | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 谷春霞
| 前后台整合 |  |  | 3月4日下午 | 3月7日下午 | 全体组员
举报信息管理 | 查看举报信息 | 可以复用之前公司查看举报信息的模块 |  | 3月4日下午 | 3月4日下午
| 维护举报 | 可以复用之前公司查看举报信息的模块 |  | 3月5日上午 | 3月12日下午
角色管理 |  |  |  | 3月5日上午 | 3月12日下午 | 细则待定
角色权限管理 |  |  |  | 3月5日上午 | 3月12日下午
用户角色管理 |  |  |  | 3月5日上午 | 3月12日下午
后台页面用户身份验证 |  |  |  | 3月5日上午 | 3月12日下午