## 总体计划
功能点 |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 |  |  | 完成情况 | 测试情况
[5 empty] | 崔剑 | 谷春霞 | 肖秋
举报人 | 举报 | 选择公司以及分支机构 | 20160201 | 20160219 | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 展示公司的举报类型列表 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 展示公司的问题列表 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 提交举报，并返回跟踪号 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
| 查看以往举报 | 利用跟踪号（案件号）查看 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 利用实名信息查看 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
客户 | 登录 | 登录 | 20160220 | 20160226 | controller,service | dao,mapping,test | pages
|  | 修改密码 |  |  | controller,service | dao,mapping,test | pages
试用
| 举报信息 | 查看举报 |  |  | controller,service | dao,mapping,test | pages
|  | 维护举报 |  |  | controller,service | dao,mapping,test | pages
| 信息设置 | 客户信息维护 |  |  | test,service | controller,dao,mapping | pages
|  | 投诉设置 |  |  | test,service | controller,dao,mapping | pages
管理员 | 用户管理（此模块需要操作记录） | 开户 | 20160227 | 20160305
停用
密码重置
销户
账户恢复
| 公众号管理 | 公众账号信息维护
公众账号信息发布
| 举报信息管理 | 查看举报信息
维护举报
| 统计分析 | 数据统计
top10
超级管理员 | 网站数据 | 企业数据导入 | 20160306 | 20160312
企业数据维护
企业名称合并
| 用户管理 | 设置管理员
其他要求 | 安全性要求 | 数据安全
安全证书
| 公众号接入 | 信息推送
举报

## 20160220
| 崔剑 | 谷春霞 | 肖秋
20160224 | 公司登录和举报信息相关的controller、service | 公司登录和举报信息相关的dao,mapping,测试案例 | 公司登录和举报信息相关页面
20160225 | 客户信息设置模块的service以及测试案例 | 客户信息设置模块的controller,dao,mapping | 客户信息设置模板的相关页面
20160226 | 整合公司登录和举报信息的前后台 | 整合客户设置模板的前后台 | 整合前后台

## 20160229
具体工作内容 |  |  |  | 起始时间 | 结束时间 | 责任人 | 完成情况
模块 | 功能点 | 具体细则 | 所属层级
用户管理（此模块需要操作记录） | 开户并绑定公司 | 输入用户信息页面 | Page | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 肖秋
|  | 页面数据验证 | JavaScript | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 肖秋
|  | 从页面获取用户信息 | Controller | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 崔剑
|  | 获取所有公司信息，供前台页面添加用户时选择 | Controller | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 崔剑
|  | 添加用户信息 | Service | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 崔剑
|  | 获取公司信息，封装后供Controller调用 | Service | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 崔剑
|  | 添加用户信息 | dao | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 谷春霞
|  | 获取公司信息，封装后供Service调用 | dao | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 谷春霞
|  | 测试添加用户信息业务流程 | test | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 谷春霞
|  | 测试获取公司信息业务流程 | test | 3月1日上午 | 3月1日上午 | 谷春霞
| 获取用户信息列表 | 根据查询条件展示用户信息的页面 | page | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 肖秋
|  | 页面数据验证 | JavaScript | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 肖秋
|  | 从页面获取查询条件 | Controller | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 崔剑
|  | 根据查询条件调取相应数据 | Controller | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 崔剑
|  | 根据传入参数获取用户信息列表,封装后供Controller调用 | Service | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 崔剑
|  | 根据传入参数获取用户信息列表,封装后供Service调用 | dao | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 谷春霞
|  | 测试根据条件查询用户列表功能 | test | 3月1日下午 | 3月1日下午 | 谷春霞
| 停用所选用户 | 用复选框选择需要停用的用户，并传递给后台 | JavaScript | 3月2日上午 | 3月2日上午 | 肖秋
|  | 获取前台传递的用户ID，封装成集合后传递给后台 | Controller | 3月2日上午 | 3月2日上午 | 崔剑
|  | 获取需要变更状态的用户ID列表，批量更新这些用户的状态为停用 | Service | 3月2日上午 | 3月2日上午 | 崔剑
|  | 根据用户ID,修改用户信息 | dao | 3月2日上午 | 3月2日上午 | 谷春霞
|  | 测试批量更新用户用户状态的功能 | test | 3月2日上午 | 3月2日上午 | 谷春霞
| 密码重置 | 将需要重置密码的用户ID传递给后台 | JavaScript | 3月2日下午 | 3月2日下午 | 肖秋
|  | 获取需要重置密码的用户ID，调用Service层的方法 | Controller | 3月2日下午 | 3月2日下午 | 崔剑
|  | 根据传递的用户ID，重置密码 | Service | 3月2日下午 | 3月2日下午 | 崔剑
|  | 根据用户ID，修改用户信息 | dao | 3月2日下午 | 3月2日下午 | 谷春霞
|  | 测试更新用户信息功能 | test | 3月2日下午 | 3月2日下午 | 谷春霞
| 销户 | 用复选框选择需要销户的用户，并传递给后台 | JavaScript | 3月3日上午 | 3月3日上午 | 肖秋
|  | 获取前台传递的用户ID，封装成集合后传递给后台 | Controller | 3月3日上午 | 3月3日上午 | 崔剑
|  | 获取需要变更状态的用户ID列表，批量更新这些用户的状态为销户 | Service | 3月3日上午 | 3月3日上午 | 崔剑
|  | 根据用户ID,修改用户信息 | dao | 3月3日上午 | 3月3日上午 | 谷春霞
|  | 测试批量更新用户用户状态的功能 | test | 3月3日上午 | 3月3日上午 | 谷春霞
| 账户恢复 | 用复选框选择需要恢复的已销户用户，并传递给后台 | JavaScript | 3月3日下午 | 3月3日下午 | 肖秋
|  | 获取前台传递的用户ID，封装成集合后传递给后台 | Controller | 3月3日下午 | 3月3日下午 | 崔剑
|  | 获取需要变更状态的用户ID列表，批量更新这些用户的状态为正常 | Service | 3月3日下午 | 3月3日下午 | 崔剑
|  | 根据用户ID,修改用户信息 | dao | 3月3日下午 | 3月3日下午 | 谷春霞
|  | 测试批量更新用户用户状态的功能 | test | 3月3日下午 | 3月3日下午 | 谷春霞
| 添加日志记录 | 在以上功能中都需要记录日志，记录操作内容、时间、操作人 | Service | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 崔剑
|  | 添加日志 | dao | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 谷春霞
|  | 测试日志添加功能 | test | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 谷春霞
| 日志查看功能 | 根据时间、操作人、操作动作等条件查询日志的页面 | page | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 肖秋
|  | 页面数据验证 | JavaScript | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 肖秋
|  | 从页面获取传递查询条件 | Controller | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 崔剑
|  | 获取条件，调用查询方法 | Service | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 崔剑
|  | 根据条件查询相关日志数据 | dao | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 谷春霞
|  | 测试日志查看功能 | test | 3月4日上午 | 3月4日上午 | 谷春霞
| 前后台整合 |  |  | 3月4日下午 | 3月7日下午 | 全体组员
举报信息管理 | 查看举报信息 | 可以复用之前公司查看举报信息的模块 |  | 3月4日下午 | 3月4日下午
| 维护举报 | 可以复用之前公司查看举报信息的模块 |  | 3月5日上午 | 3月12日下午
角色管理 |  |  |  | 3月5日上午 | 3月12日下午 | 细则待定
角色权限管理 |  |  |  | 3月5日上午 | 3月12日下午
用户角色管理 |  |  |  | 3月5日上午 | 3月12日下午
后台页面用户身份验证 |  |  |  | 3月5日上午 | 3月12日下午

## 20160331
具体工作内容 |  |  |  | 起始时间 | 结束时间 | 责任人 | 完成情况
模块 | 功能点 | 具体细则 | 所属层级
后台管理 | 公司信息设置 | 需要添加联系人信息及邮件地址（可多添） |  |  |  | 谷春霞，肖秋 | 已完成
|  | 需要可设置 “是否通过邮价接收举报？”，可选择按单个举报接收（收到举报即邮件发送给公司联系人，HTML或PDF格式），或者每周接收一次。 |  |  |  | 崔剑
|  | 设置“公司logo”之后， “公司logo”应该体现在举报端。 |  |  |  | 谷春霞 | 已完成
| 举报管理 | 举报可输出（支持pdf、word、excel） |  |  |  | 崔剑 | 已完成
|  | 需要有列表显示“最近一个月的举报”，“最近三个月的举报”，“最近一年的举报”。 |  |  |  | 肖秋 | 已完成
|  | 需要有个子单元来统计举报以及举报管理信息。 |  |  |  | 肖秋、谷春霞 | 需求待定
|  | 需要显示“案件编号”。 |  |  |  | 肖秋 | 已完成
|  | “举报状态“ 的“已查看“状态应该是自动更改。 |  |  |  | 肖秋 | 已完成
| 用户 | 退出后返回首页 |  |  |  | 崔剑 | 已完成
|  | 需要访问者记录（自己开发），记录IP（whois：IP对应地址，IPS服务商），时间，能够查询IP在一段时间内的访问次数 |  |  |  | 崔剑，肖秋
| 客户公司登陆界面 | a) 用户帐号目前状态，以及上次登录时间 |  |  |  | 谷春霞 | 已完成
|  | b) 最近的案件简报, 例如最近12个月收到举报的简报（列表方式呈现，用“举报时间”优先排列，并优先最近收到还未查看的案件） |  |  |  | 肖秋，谷春霞 | 已完成
| 系统管理员界面 | a) 最近4周收到总体举报的数量及简报 |  |  |  | 肖秋，谷春霞 | 已完成
|  | b) 最近十个用户上次登录时间及查看/处理的情况简报。 |  |  |  | 肖秋，谷春霞 | 已完成
| 公司管理 | 新增公司 |  |  |  | 肖秋，谷春霞 | 已完成
| 用户设置 | 新增用户 |  |  |  | 肖秋，谷春霞 | 已完成
|  | 修改用户状态 |  |  |  | 肖秋，谷春霞 | 已完成
|  | 增加用户字段 |  |  |  | 崔剑 | 已完成
|  | 查看单个用户的操作日志 |  |  |  | 肖秋，谷春霞 | 已完成
|  | 用户设置的操作做成菜单 |  |  |  | 肖秋 | 已完成

## 20160420完成的BUG修复
出现问题模块 | 问题描述 | 重要程度 | 修改建议 | 处理人
登录后首页 | 最近10个用户操作情况简报没有按照时间倒序排列 | 重要 | 按时间排序 | 谷春霞
登录后首页 | 案件的信息，点击后要能够连接到案件详情的页面查看案件详情 | 重要 | 增加超链接，或者弹出窗口查看详情 | 肖秋
公司设置 | 平台管理员应该能对其他公司的公司信息进行设置 | 重要 | 将公司信息维护权限放开给 | 肖秋，谷春霞
用户设置 | 所属公司处不能输入，尝试输入时频繁弹出窗口，提示我“请选择企业”，这里应该和前台举报时输入公司保持一致才对 | 重要 | 禁用编辑 | 肖秋
用户设置 | 搜索后，搜索条件被清空，应该继续保留原搜索条件，以便于可以进一步搜索（所有搜索都应该是同样的） | 重要 | 建议改为异步 | 肖秋
用户设置 | 用户状态中选择正常，查不出用户，因为正常的用户是“有效” | 重要 | 修改下拉框 | 肖秋
用户设置 | 关键字提示可用电话搜索，那就应该显示电话 | 重要 | 去掉提示中的电话号码 | 肖秋
用户设置 | 用户类型选择无用，无法查出对应用户 | 重要 |  | 肖秋
用户设置 | 页面上方是用户管理，左侧菜单是用户设置，请保持一致 | 重要 | 修改一下文字 | 肖秋
用户设置 | 新增的用户无法登陆，要如何才能登录，新建的用户难道默认不是可用的吗？ | 重要 | 在用户设置的操作那提供让新增用户变有效的选项 | 肖秋
用户设置 | 查询条件重新排列一下，统一的格式是一排能排下的就不要换行，一行最多显示3个查询条件，同类型的查询应放在一行。这里应该显示两行，第一行是用户类型和用户状态，第二行是所属公司和关键字 | 中等 | 按照要求移动一下控件 | 肖秋
操作日志 | 输入时间需要输入时间段 | 重要 | 增加时间段 | 谷春霞
操作日志 | 输入操作人姓名查询条件无效 | 重要 |  | 谷春霞
举报管理 | 搜索关键字要支持订单号，表格中也要显示订单号 | 重要 | 增加显示案件跟踪号 | 肖秋
举报管理 | 查看举报的附件时，直接copy网址，在另一浏览器中打开，能够看到附件，说明附件访问并未有安全的考虑和权限的控制，这个和之前谈到的特性不符 | 重要 | 增加拦截 | 崔剑
举报管理 | 时间段选择同一天无法查出内容 | 重要 | 增加时间段 | 谷春霞
举报管理 | 时间段选择中，结束时间那一天的数据无法查到，查询时间段应该是开始时间的0点开始，到结束时间的24点为止 | 中等 | 增加时间段 | 谷春霞
举报管理 | 审批状态无效，选择任何条件都无法查询出结果 | 重要 | 应该是举报状态 | 肖秋
举报管理 | 最近一个月无法查出当天的数据，其他两个按钮情况一样 | 重要 | 时间问题 | 谷春霞
举报管理 | 导出文件中，问题1存在待替换字符${companyBranch.owner.companyName } | 重要 |  | 崔剑
举报管理 | 导出文件中，最后在http链接之前有一个多余的中文冒号 | 重要 |  | 崔剑
修改密码 | 麻烦参考常规操作，这里有三个输入框，一个旧密码和两个新密码 | 重要 | 按照常规修改 | 肖秋
修改密码 | 填写新密码后无法修改，提示未填写密码 | 重要 | 修复BUG | 肖秋