## Sheet1
功能点 |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 |  |  | 完成情况 | 测试情况
[5 empty] | 崔剑 | 谷春霞 | 肖秋
举报人 | 举报 | 选择公司以及分支机构 | 20160201 | 20160219 | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 展示公司的举报类型列表 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 展示公司的问题列表 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 提交举报，并返回跟踪号 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
| 查看以往举报 | 利用跟踪号（案件号）查看 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
|  | 利用实名信息查看 |  |  | controller,service | dao,mapping | pages | 已完成
客户 | 登录 | 登录 | 20160220 | 20160226 | controller,service | dao,mapping,test | pages
|  | 修改密码 |  |  | controller,service | dao,mapping,test | pages
试用
| 举报信息 | 查看举报 |  |  | controller,service | dao,mapping,test | pages
|  | 维护举报 |  |  | controller,service | dao,mapping,test | pages
| 信息设置 | 客户信息维护 |  |  | test,service | controller,dao,mapping | pages
|  | 投诉设置 |  |  | test,service | controller,dao,mapping | pages
管理员 | 用户管理（此模块需要操作记录） | 开户 | 20160227 | 20160305
停用
密码重置
销户
账户恢复
| 公众号管理 | 公众账号信息维护
公众账号信息发布
| 举报信息管理 | 查看举报信息
维护举报
| 统计分析 | 数据统计
top10
超级管理员 | 网站数据 | 企业数据导入 | 20160306 | 20160312
企业数据维护
企业名称合并
| 用户管理 | 设置管理员
其他要求 | 安全性要求 | 数据安全
安全证书
| 公众号接入 | 信息推送
举报